LEPING nr………..

Lepingu objekt: VUNDAMENT

Luunja valda Rõõmu küla Ella tee 9 krundile ehitatava  ühepereelamu Männi 137 vundament.

Tellija eesmärgiks on kvaliteetselt rajatud vundament ja Töövõtja kohustub tagama Tellija eesmärgi saavutamise ning teostab tööd vastavalt ehitusprojektile järgides head ehitustava.

Töövõtja tagab vajalike materjalide , töövahendite, transpordi- ja tõsteseadmete ning vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise.

Vajadusel teostatakse täiendavaid töid millede osas lepitakse eraldi kokku.

Tellija kohustub tasuma Töövõtjale teostatud kvaliteetsete tööde eest kokkulepitud hinna.

50% summast tööde alustamisel ja 50% summast viie päeva jooksul peale objekti üleandmist.

Töövõtja kohustub aru andma Tellijale ja ehitusjärelevalvele

Kui Töövõtja hilineb objekti üleandmisega, maksab Tellijale 0,5% viivist päevas.

Juhul kui Tellija viivitab nimetatud summade tasumisega , maksab ta viivist 0,5% päevas.

Töövõtja teostab tööd ajavahemikus 12.juuli kuni 10.august 2007.a.

Teostatavad tööd:

Mõõdistamine

Pinnase koorimine

Kaeviku kaevamine

Kaeviku põhja tasandamine ja tihendamine

Killustiku või kruusa täitematerjaliga aluse valmistamine (vähemalt 200 millimeetrit, tihendatakse vibraatoriga 20 millimeetriste kihtide kaupa)

Taldmiku saalungi ehitus (laius 650mm, kõrgus 200mm)

Armeerimine (armatuur 12mm, 50mm kõrgusel alumisest pinnast)

Taldmiku valamine (monoliitne)

Paigutatakse spetsiaalne Fibo vuugisarrus

Soojustus (100mm vahtpolüstürool)

Telliskivivooder

Bituumen materjalist vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi ülaosas armeeritud betoonvöö

Tehakse terrassi ja varikatuse vundament (betoonpostidele, trepiastmega)

Tagasitäide (liiv)

Vundamendi sisse paigaldatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik ning juhtmestik

Paigaldatakse veepõrandakütte torustik mille väljaulatuvad otsad esialgu suletakse

Valatakse 100 mm betoonplaat (B25, monoliitne)

Väljakaevatud pinnas veetakse laiali ja tasandatakse krundi piires

Elektrijuhtmed ja vee ning kanalisatsioonitorud viiakse krundi piirini

ning kaetakse liivapadjaga, täidetakse pinnasega

Hind materjalide hinna ja töörahaga kokku……………………………………. krooni.

Palun  siis pakkumist etappide kaupa:

ehitus vastavalt projektile ja heale ehitustavale (ehitusjärelevalve valvsa pilgu all)

1).vundament kivivoodriga , Fibo, põrandaküttega ja torude ja elektrikaabliga kinnivalatud pealt (monoliit)

torud,  kaablid 12m kaugusel teeni viidud, tagasitäide ainult liiv, maapind tasandatud krundil,

koos terrasside vundamendi, treppidega +soojustus, niiskusetõke jne.

2.Seinad (FIBO 200 plokk-teeks kõik siseseinad ka kiviseinad- FIBO (100), loobuks kipsist, kivivooder klombitud tellis 88x100x230 + soojustus, kasutame ettenähtud segusid ja liime.

3. Katus Eststein punane kivi koos muude elementidega (talad, sarikad, roovitus, kiled, vihmaveerennid , lumetõke jne)

4.Sisetööd

laed- põrandad, saun +soojustus-niiskusetõke,parkett (200kr/m2) , plaadid, lava, keris , klaasuks jne)>

5. Küte –vesipõrandaküte ja kamin (kaks korstnat, katlamajja graanulkütte katel-60000kr, suurde tuppa südamikuga klaasuksega kamin)

6. Uksed (välisuksed metalluksed umbes a 6000kr +lukud 2000kr), plastaknad, sundventilatsioon (kööki ja majale), kööki lükanduksed.

7. Santehnika (segistid, torud, dushinurk, valamud , kraanid,  2 WC-d, saun) + elekter (peakilp, lülitid juhtmed) signalisatsiooni, interneti , TV juhtmed.

8. Kokku „võtmed kätte“ pakett hind ja ehitusaeg.

Juhul kui tagate hea kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise, reaalsed- tänased turuhinnad ja saate kohe alustada.

Praegu puudub nii vesi kui ka elekter kinnistul, korralik tee olemas ja heal juhul varsti elekter ka.