PAKKUMISKUTSE

Kutsume Teid osalema Puhkebaasi abihoone rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööde hinnapakkumisele “võtmed kätte” meetodil.

- Üldosa

  - Pakkumise liik: kutsutud osavõtjatega konkurss

  - Tellija: Kolga Puhkemaja Pühajärvel

  - Objekti asukoht Puhkebaas küla, Otepää vald, Valga maakond

  - Töö iseloomustus: ehitustööde ja vajadusel projekteerimistööde teostamine vastavalt pakkumiskutsele, Projektibüroo eelprojektile töö ja Otepää vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusloale

  - Tööde teostamise ajakava:

    - Tööde algus: alates lepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui kevad 2025

    - Tööde tähtaeg: 6 kuud peale töödega alustamist tuleb saavutada tööde valmidus hoone sisustamiseks ja esitada täitedokumentatsioon kasutusloa saamiseks vajalikus mahus.

    - Kasutusloa väljastamise korraldab ehitaja hiljemalt 3 kuu jooksul peale p. 1.5.2. tähtaega

  - Omanikujärelevalve teostaja valib Tellija ja teavitab sellest Töövõtjat.

  - Töövõtu meetod: täisvastutusega  ehitustööde peatöövõtt “võtmed kätte” meetodil.

- Pakkumise esitamise koht ja tähtpäev

  - Pakkumine esitada e-posti aadress

  - Pakkumise esitamise tähtpäev on 08.11.2024.a.

- Pakkumise esitamise juhend

  - Pakkumistel tuleb esitada Töövõtja poolt täidetud kululoend (vorm lisatud). Vormi ei tohi muuta.

    - Juhul, kui pakkuja teeb pakkumise võrreldes projektiga alternatiivseteks lahendusteks või ei sisalda pakkumus mõnda töölõiku või mõni töölõik pakkuja arvates tabelist puudub, tuleb see eraldi välja tuua kululoendi märkuste veerus või pakkumuse kaaskirjas.

    - Kõigi tehnoseadmete, valgustite  ja olmetehnika kohta tuleb kululoendisse märkida pakutavat toodet iseloomustavad andmed (tootja, mudel, mark vms).

  - Pakkumus tuleb teha eeldusel, et pakkuja kannab kõik selle ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kuni Lepingu sõlmimiseni.

  - Pakkumuse koostamisel tekkivad küsimused palume saata kirjalikult e-posti aadressile:.  Tellija vastab 3 päeva jooksul.

  - Pakkumus peab olema jõus vähemalt 2 kuud.

- Täpsustused hinnapakkumise koostamisel:

  - Pakkumise hind on lõplik ja seda saab muuta ainult juhul, kui Tellija midagi tööde käigus juurde tellib või ära jätab.

  - Kõik materjalid ja seadmed peavad olema uued ja kvaliteetsed, tarnitud koos tehnospetsifikaatidega, omama vajadusel asjakohase asutuse heakskiitu ja/või vastavustunnistust.

  - Tellija poolt esitatakse eelprojekt (selle alusel on väljastatud ehitusluba). Tööks vajalikud ja/või õigusaktidest tulenevalt nõutavad põhiprojektid ja tööprojektid koostab pakkuja omal kulul. Enne ehitustööde algust tuleb ehitaja poolt koostatavatele projektidele saada omanikujärelevalve ja Tellija kirjalik kooskõlastus.

  - Tööde mahtu kuuluvad muuhulgas  mahamärkimistööd, võrkude läbipuhumine või -pesemine, seadmete ja paigaldiste varustamine tunnussiltide ja markeeringuga, süsteemide ja seadmete ekspluatatsiooniks vajaliku väljaõppe korraldamine, samuti ehitusobjekti valve, ehituspiirde paigaldamine, ajutine liikluskorraldus, ajutine elekter, -ehitussoojakud, -side, -valgus, -soojus, -lumekoristus, tehnika sissesõitude kooskõlastus,  jms.

  - Samuti kuuluvad tööde mahtu pädeva asutuse või riigiameti kooskõlastuste hankimine ja nende poolt üleandmis/vastuvõtu korraldamine koos kogu kaasneva ja üleantava dokumentatsiooni esitamisega, sh. teostusjoonised, kaetud tööde aktid, ekspluatatsiooni-, hooldus- ja remondijuhendid, sertifikaadid, toote tehnospetsifikaadid jne. Seadusandlusega ja eriaktidega määratud juhtudel tuleb korraldada paigaldatud seadmete ja süsteemide visuaalseid ülevaatusi, toimimisi, testimisi, kontrollkäivitusi, surve-, tihenduse-, pingeproove, valgustustugevuse ja heliisolatsiooni mõõtmisi, maandustakistuse mõõtmist jt. vastuvõtuks vajalikke mõõtmisi.

  - Tööde mahtu kuuluvad kõigi välistrasside ehitustööd, sh reovee kogumismahuti paigaldamine. Nende tööde hinnastamisel tuleb lähtuda eelprojekti seletuskirjast ja asendiplaanist.

- Töövõtulepingu olulised tingimused

- Töödele ja paigaldatavatele seadmetele antava garantiiaja kestus on kaks aastat.

- Tellijal ei tasu ettemaksu (v.a. kui Töövõtja esitab pangagarantii).

- Akteerimine toimub üks kord kuus, arvete makseaeg kuni 7 kalendripäeva. Tellijal on õigus hoida lõpparvest 3% kinni kuni kasutusloa väljastamiseni.

- Tellija tagab objekti varustamise elektrienergia ja veega, tasub Töövõtja.

- Ehituse käigus tekkivate ehitus- ja olmejäätmete nõuetekohase utiliseerimise eest vastutab Töövõtja

- Töövõtja poolne ehitusjuht peab omama kvalifikatsiooni „ehitusjuht tase 6“ või kõrgem. Tõid teostav firma peab majandusetegevuse registris (MTR) omama registreeringut „ehitamine“.